# Organización de Eventos

## 1. Fase Inicial: Captación y Espacio

- Briefing del Cliente

  - Definición de capacidad (X personas)

  - Definición de ubicación (X ciudad)

  - Fijación de fecha (X fecha)

- Búsqueda de Espacios

  - Filtrado de locales según exigencias

  - Solicitud de presupuestos a los espacios

- Cierre del Local

  - Presentación de opciones al cliente

  - Elección y reserva final

## 2. Fase de Planificación y Presupuestación

- Definición de Necesidades Técnicas y Logísticas

  - Audiovisuales (sonido, iluminación, pantallas)

  - Personal (azafatas, seguridad)

  - Acomodación y mobiliario del local

  - Catering

- Validación Financiera

  - Consolidación y presentación del presupuesto al cliente

  - Aprobación y verificación por parte del cliente

## 3. Gestión de Ponentes y Contenido

- Logística de Ponentes

  - Contacto inicial (recepción de datos de contacto por el cliente)

  - Detección de necesidades logísticas

  - Reserva de transporte y alojamiento (selección de la mejor opción)

- Gestión de Contenido y Documentación

  - Solicitud de materiales (Foto, CV, Ponencia)

  - Validación técnica de las ponencias con el equipo de audiovisuales

- Atención al Ponente

  - Recepción a su llegada

  - Acompañamiento durante el evento

## 4. Diseño, Creatividad y Producción

- Conceptualización

  - Recepción de la temática del evento por parte del cliente

- Producción de Materiales

  - Diseño y desarrollo de creatividades (cartelería, fondos, digital)

  - Producción de Merchandising (regalos, material corporativo)

  - Preparación de acreditaciones para los asistentes

## 5. El "Pre-Evento"

- Montaje In Situ

  - Instalación de elementos gráficos en el local

  - Montaje técnico (audiovisuales y mobiliario)

- Preparación de Materiales

  - Organización del merchandising

  - Ordenación de acreditaciones

- Coordinación de Proveedores

  - Briefing y confirmación de horarios con: audiovisuales, catering, mobiliario, azafatas, autobuses, hoteles, etc.

## 6. Día del Evento y Cierre

- Ejecución (El Día X)

  - Control de Accesos: Registro de asistentes con el equipo de azafatas

  - Control del Programa: Coordinación de presentaciones y control de tiempos según la escaleta

- Post-Evento

  - Desmontaje de elementos gráficos y técnicos

  - Cierre del local